附件1

南京市2020年政府投资计划

单位：万元

| 序号 | 名称 | 建设起止年限 | 建设内容 | 总投资 | 截止2019年底预计完成投资 | 2020年实施进度 | 2020年计划投资 | 2020年市财政资金安排 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020年计划开工季度 |  |  |  |  |
| 合计（225个） |  |  |  | 31938855 | 9916065 |  | 5866696 | 1688458 |  |
| 一 | 科技基础设施 |  |  | 150000 | 24000 |  | 80000 | 28000 |  |
| 1 | 网络通信与安全紫金山实验室 | 2018-2021 | 开展“中国网络2030”重大科技任务，突破网络操作系统、毫米波与5G核心器件、内生安全等核心技术，提供软硬件全自主可控系统解决方案，解决国家网络空间安全和产业发展中重大瓶颈问题。建成世界一流的网络通信与安全研发环境，开展重大示范应用 | 150000 | 24000 | 网络2030新型体系架构与综合实验环境建设、服务定制网络平台及应用建设、普适无线移动通信建设、构建网络通信内生安全体系建设 | 80000 | 28000 | 市科技局 江宁开发区 |
| 二 | 城建基础设施 |  |  | 29732616 | 9408307 |  | 5216391 | 1291393 |  |
| （一） | 交通基础设施 |  |  | 26709058 | 8621285 |  | 3872126 | 912822 |  |
|  | 轨道交通 |  |  | 15517500 | 4502000 |  | 1690000 | 241100 |  |
| 2 | 5号线工程 | 2016-2021 | 起点为方家营站，终点为吉印大道站，线路全长37.4公里，全线共设车站30座 | 3345800 | 1982000 | 开展土建施工 | 200000 |  | 市地铁集团 |
| 3 | 1号线北延工程 | 2017-2021 | 线路全长6.5公里，全线设车站5座 | 742500 | 381000 | 开展土建施工 | 120000 | 4600 | 市地铁集团 栖霞区政府 燕子矶新城 |
| 4 | 7号线工程 | 2017-2022 | 线路全长35.5公里，全线共设车站27座 | 3238500 | 1289000 | 开展土建施工 | 450000 | 85000 | 市地铁集团 建邺区政府 河西新城 燕子矶新城 |
| 5 | 宁句城际轨道交通工程 | 2018-2023 | 线路全长43.6公里，设站13座。其中南京设站8站 | 2079900 | 385000 | 推进前期工程，开展土建施工 | 470000 | 30000 | 市地铁集团 江宁区政府 麒麟高新区 |
| 6 | 6号线工程 | 2019-2024 | 线路全长28公里，全线共设18座地下车站（不含岗子村站及相邻区间） | 2933000 | 330000 | 推进前期工程，开展土建施工 | 250000 | 60000 | 市地铁集团 南部新城 经济技术开发区 燕子矶新城 |
| 7 | 9号线一期工程 | 2019-2023 | 线路全长19.7公里，共设16座地下车站，设一座曹后村车辆段 | 2127000 | 95000 | 推进前期工程，开展土建施工 | 100000 | 45500 | 市地铁集团 河西新城 |
| 8 | 10号线二期工程 | 2019-2023 | 全长13.33公里，设10座车站，设一座王武庄车辆段 | 1050800 | 40000 | 推进前期工程，开展土建施工 | 100000 | 16000 | 市地铁集团 江宁区政府 南部新城 麒麟高新区 |
|  | 过江通道 |  |  | 4662211 | 1543100 |  | 725411 | 134511 |  |
| 9 | 南京长江第五大桥 | 2015-2020 | 起于浦口区五里桥，接拟改建江北大道，跨长江主航道后，经梅子洲下穿夹江，于夹江南岸接已建成的江山大街，全长10.33公里，其中跨江大桥约4.4公里，夹江隧道约1.8公里，全线为双向六车道一级公路 | 620011 | 480600 | 年内建成通车 | 139411 | 20911 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区 |
| 10 | 104国道浦泗立交—南京长江二桥段（浦仪公路西段） | 2017-2020 | 一级公路，起于浦泗立交，止于长江二桥，全长11.51公里 | 651000 | 463000 | 项目建成 | 188000 | 34000 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区 栖霞区政府 |
| 11 | 和燕路过江通道一期工程 | 2017-2022 | 项目起于规划中的浦仪公路，终于规划中的和燕路快速化路，全长约5.725公里 | 698100 | 325000 | 2台盾构机掘进施工，江南工作井开始施工，完成八卦洲互通跨浦仪公路部分施工 | 130000 | 26000 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区 栖霞区政府 |
| 12 | 仙新路过江通道工程 | 2018-2023 | 全长约13.17公里，主线在江南基本沿仙新路敷设，依次上跨栖霞大道、恒竞路、恒广路、恒通大道、新港大道，在龙山纪念林处接地，江北依次上跨疏港大道、化工大道、北六路、江北沿江高等级公路和滁河后接地 | 1109000 | 154500 | 完成主桥主塔基础，锚碇基础过半，乌龙山隧道中洞贯通 | 90000 | 18000 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区 六合区政府 经济技术开发区 |
| 13 | 建宁西路过江通道工程 | 2018-2023 | 起于江北新区的兴浦路与江北快速大道交叉处，止于城西干道，全长约7.5公里 | 1209100 | 90000 | 完成南北工作井围护结构，盾构整体始发段结构工程过半 | 110000 | 22000 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区 鼓楼区政府 |
| 14 | 建宁西路过江通道南接线 | 2019-2023 | 路线沿建宁西路敷设，起于热河路以东120米，与建宁西路过江通道主线相接，止于金川河东路，全长约1.7公里 | 357000 | 30000 | 完成大桥南路以西段拆迁，开工建设仪凤门至护城河段主线隧道围护结构 | 50000 | 10000 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区 鼓楼区政府 |
| 15 | 扬子江隧道喷淋设施建设 | 2020 | 扬子江隧道新增泡沫喷淋系统 | 18000 | 三季度 | 完工 | 18000 | 3600 | 市交通运输局 市交通集团 |
|  | 铁路 |  |  | 620000 | 151000 |  | 111200 | 58870 |  |
| 16 | 南沿江铁路 | 2018-2022 | 南沿江铁路南京南至太仓站，全长约278公里，设计时速350公里/小时，设置车站8处，途经南京市里程33.8公里 | 620000 | 151000 | 南京段铁路正线全面开工 | 111200 | 58870 | 省铁路办 省铁路集团 上海铁路局 市交通运输局 市交通集团 |
|  | 高速公路 |  |  | 1248837 | 453757 |  | 275000 | 151960 |  |
| 17 | 溧阳至高淳高速公路南京段 | 2017-2020 | 起于淳芜高速和凤枢纽，止于溧阳界，全长17.3公里，双向四车道 | 151470 | 122342 | 路面及附属工程施工，建成通车 | 27000 |  | 市交通运输局 市公建中心 溧水区政府 高淳区政府 |
| 18 | 宁合高速公路（张店枢纽至苏皖省界段）改扩建工程 | 2017-2021 | 起于张店枢纽，止于滁河大桥苏皖交界处，全长18公里，双向四车道扩建为双向八车道 | 208900 | 130000 | 开展路基桥涵及路面基层施工，实施绿化、房建、安全设施等附属工程 | 30000 | 22500 | 市交通运输局 市公建中心 江北新区 浦口区政府 |
| 19 | 宁马高速公路江苏段改扩建工程 | 2017-2021 | 起于油坊桥互通，止于铜井镇（苏皖界段），全长34.094公里，双向四车道扩建为双向八车道 | 605600 | 166000 | 开展路基桥涵及路面基层施工，实施绿化、房建、交通安全设施等附属工程 | 150000 | 110000 | 市交通运输局 市公建中心 市交通集团 建邺区政府 雨花台区政府 江宁区政府 |
| 20 | 宁宣高速公路工程 | 2019-2022 | 起自宁高高速公路，在九龙水库附近接安徽省宁宣杭高速公路宣城至狸桥段，路线全长19.2公里 | 274209 | 35415 | 路基土石方、桥梁结构施工 | 62000 | 15860 | 市交通运输局 市公建中心 溧水区政府 高淳区政府 |
| 21 | 宁马高速油坊桥互通与江山大街连接道路 | 2020 | 新增4条匝道，按照城市快速路兼顾一级公路标准，匝道长约1.13公里，宽9米；对油坊桥互通交通部批复的4条匝道进行优化调整 | 8658 | 一季度 | 主体完成 | 6000 | 3600 | 市交通运输局 |
|  | 干线公路、农村公路等 |  |  | 2738722 | 1149018 |  | 619037 | 127576 |  |
| 22 | 312国道仙隐北路至绕越高速段改扩建工程 | 2018-2021 | 快速化改造以及公路，西起仙隐北路，止于龙潭疏港公路，全长约7.4公里 | 295687 | 81000 | 路基桥涵施工 | 80000 | 29000 | 市交通运输局 栖霞区政府 经济技术开发区 仙林大学城 |
| 23 | 126省道雨花段改扩建工程 | 2017-2021 | 一级公路，起自绕城公路铁心桥服务区，止于雨花江宁区界，路线全长约6.66公里 | 230500 | 184000 | 路基、桥梁、隧道施工 | 37000 | 8000 | 市交通运输局 雨花台区政府 软件谷 |
| 24 | 126省道江宁段改扩建工程 | 2018-2022 | 一级公路兼快速路，起于雨花江宁区界，止于苏皖省界，全长约33.3公里 | 630000 | 30000 | 路基、桥梁施工 | 40000 | 30000 | 市交通运输局 江宁区政府 |
| 25 | 312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程 | 2019-2021 | 起于浦口区龙华立交，止于张店枢纽，全长约7.7公里 | 207300 | 46935 | 征地拆迁，路基桥涵施工 | 90000 | 9000 | 市交通运输局 江北新区 浦口区政府 |
| 26 | 002省道江宁段改扩建工程 | 2012-2021 | 一级公路，起于汤山与龙潭交界处，止于铜井，全长约80公里 | 423268 | 323500 | 陆郎段15公里完成沥青下面层；横溪段10公里完成路基；秦淮河大桥（半幅）完成半幅建成通车；汤山北段4.7公里基本建成 | 50000 |  | 市交通运输局 江宁区政府 |
| 27 | 246省道江宁段 | 2016-2021 | 一级公路，起于绕城公路石杨路互通，止于江宁与溧水交界处，全长36.2公里 | 152546 | 132834 | 路面施工 | 7000 | 2900 | 市交通运输局 江宁区政府 |
| 28 | 沿山大道西延 | 2019-2021 | 起于林中路，止于渔火路，长约4.6公里，宽60米 | 63000 | 8000 | 路基施工 | 10000 | 2000 | 市交通运输局 浦口区政府 |
| 29 | 绕越高速新篁互通连接线工程 | 2018-2020 | 终于仪征市月塘镇，全长14.94公里，其中六合区段长约10.33公里（含利用439省道长约5公里） | 13400 | 1000 | 建成通车 | 12400 | 7300 | 市交通运输局 六合区政府 |
| 30 | 南京港龙潭港区铁路专用线工程 | 2017-2020 | 新建铁路专用线5.46公里，龙潭港区新建散货装卸场和集装箱装卸场及相应的配套工程 | 98060 | 85280 | 完成铺轨、路基附属、站房施工 | 12780 | 6390 | 市交通运输局经济技术开发区 |
| 31 | 绕城公路（延陵路）拓宽改造工程 | 2015-2020 | 起于兰花互通以北，止于七坝港疏港路，道路全长5.5公里 | 40000 | 25000 | 推进路面建设 | 15000 | 2200 | 市交通运输局 浦口区政府 |
| 32 | 龙潭港区汽车滚装码头集疏运道路 | 2019-2021 | 起于龙潭港区，止于龙潭疏港公路，全长约3公里 | 25000 | 6000 | 路基、路面施工 | 5500 | 500 | 市交通运输局 经济技术开发区 |
| 33 | 南京港联检锚地扩能改造工程 | 2018-2021 | 锚地面积扩建为1.55平方公里，可停泊5个5万吨级海轮（减载至吃水11.5米），枯水期锚地水深可满足3万吨级海轮（减载至吃水10.0米）或2万吨级海轮满载锚泊 | 8972 | 3000 | 锚地扩建 | 2000 | 2000 | 市交通运输局 |
| 34 | 秦淮河（溧水石臼湖~江宁彭福段）航道整治工程 | 2016-2022 | 建设四级航道21.074公里，新建船闸1座，新建、改建桥梁15座，建设水上服务区、锚地各1座 | 309773 | 222469 | 完成全部桥梁工程，洪蓝船闸交工验收 | 35000 |  | 市交通运输局 江宁区政府 溧水区政府 |
| 35 | 2020年农村公路提档升级建设 | 2020 | 新、改建农村公路456公里 | 215932 | 一季度 | 交工验收 | 200062 | 23805 | 市交通运输局 相关区政府 |
| 36 | 2020年经济薄弱及欠发达村对外连接道路建设 | 2020 | 新、改建连接道路141公里 | 17494 | 一季度 | 交工验收 | 15804 | 2536 | 市交通运输局 相关区政府 |
| 37 | 2020年农路桥梁提档升级建设 | 2020 | 新、改建农路桥梁19座 | 1284 | 一季度 | 交工验收 | 1091 | 287 | 市交通运输局 相关区政府 |
| 38 | 2020年农村公路安全生命防护工程建设 | 2020 | 建设542公里农村公路安全生命防护工程 | 6506 | 一季度 | 交工验收 | 5400 | 1658 | 市交通运输局 相关区政府 |
|  | 人防工程 |  |  | 48994 | 3500 |  | 9260 | 8460 |  |
| 39 | 姚坊门人防工程 | 2019-2021 | 建筑面积约25812平方米，停车位650个 | 16330 | 3000 | 完成负二层顶板施工 | 4460 | 4460 | 市人防办 |
| 40 | 十三中锁金分校人防工程 | 2019-2021 | 建筑面积约11113平方米，停车位250个 | 11664 | 500 | 完成操场恢复 | 3800 | 3000 | 市人防办 玄武区政府 |
| 41 | 月苑片区人防工程 | 2020-2022 | 建筑面积约27000平方米，停车位约600个 | 21000 | 四季度 | 完成立项办理前期手续 | 1000 | 1000 | 市人防办 |
|  | 城市道路 |  |  | 1872794 | 818910 |  | 442218 | 190345 |  |
| 42 | 红山路-和燕路快速化改造工程 | 2017-2021 | 南起新庄立交，与规划和燕路过江通道衔接，全长6.12公里 | 577200 | 432000 | 完成不受拆迁和地铁影响范围内的道路、隧道、互通立交施工 | 120000 | 60000 | 市建委 玄武区政府 栖霞区政府 市城建集团 |
| 43 | 扬子江大道快速化改造工程 | 2018-2021 | 北起扬子江隧道南接点，南至河西大街与扬子江大道的交叉口，全长约7.07公里 | 358278 | 202000 | 一标完成工程量的70%，二、三标全部完成 | 100000 | 50000 | 市建委 鼓楼区政府 建邺区政府 市城建集团 |
| 44 | 机场二通道（绕城以北段）建设工程 | 2019-2021 | 城市快速路，小行高架至绕城公路，长约1.4公里，红线宽60米 | 76000 | 2000 | 桥梁主体建设 | 10000 | 5000 | 市建委 软件谷 |
| 45 | 惠民大道综合改造工程 | 2019-2023 | 快速路，南起惠民大道与新兴路交叉口，北至惠民大道与方家营南路交叉口，长约2.2公里，红线宽度49～68米 | 316400 | 40000 | 现状惠民大道高架桥拆除，全面开展隧道主体结构及管廊施工，完成总工程量的20％ | 3000 | 2000 | 市建委 鼓楼区政府 市城建集团 |
| 46 | 中央北路（中央门立交至和燕路段）拓宽改造工程 | 2019-2021 | 南起中央门立交、北至和燕路，长约615米 | 47000 | 27000 | 主体工程基本完成 | 17000 | 10200 | 市建委 鼓楼区政府 市城建集团 |
| 47 | 岱山东路北延工程 | 2019-2021 | 次干路，南起现状岱山东路立交预留口，向北跨越南河、秦淮新河，止于河西南部螺塘街，全长约1.4公里，包含南南河下游段1570米改造，红线宽35-45米 | 60000 | 6000 | 实施征收拆迁，完成水中墩，陆上桩基、承台、墩柱，完成部分上部结构施工 | 15000 | 9000 | 市建委 雨花台区政府 软件谷 |
| 48 | 岱山西路北延工程 | 2019-2020 | 南起天保立交，北至中兴路，长约700米，由中兴路与河西南部相连，包含南南河河道改造1660米 | 14500 | 3500 | 完成全线道路桥梁施工 | 11000 | 6600 | 市建委 雨花台区政府 |
| 49 | 万家楼立交改造工程 | 2019-2021 | 位于绕城公路与宁杭公路相交处，现有立交改造 | 41600 | 5000 | 完成征地拆迁，开展互通路基桥梁建设 | 18250 | 9125 | 市交通运输局 栖霞区政府 |
| 50 | 中山门大街（马群段）拓宽改造工程 | 2020-2022 | 主干路，东起万家楼立交，西至环陵路转盘，长约1.25公里，宽56.5米 | 29000 | 四季度 | 征地拆迁，启动不受地铁施工影响路段路基桥涵施工 | 7000 | 600 | 市建委 市交通运输局 栖霞区政府 市地铁集团 |
| 51 | 安怀东路（玉苑路至和燕路段）建设工程 | 2020-2021 | 西起玉苑路、东至和燕路，长约450米，规划红线宽24米，征收房屋建筑面积约1750平方米 | 9800 | 三季度 | 完成征收拆迁，杆线下地，道路基本建成 | 9000 | 2520 | 市建委 鼓楼区政府 栖霞区政府 |
| 52 | 青马路东延上跨铁路立交桥 | 2019-2021 | 西起仙林大道，东至石狮路，全长约1.2千米，红线宽35米。工程需对现状青马路进行扩建，新建跨越宁芜铁路的立交桥 | 37600 | 7200 | 开展铁路跨线桥及两侧道路施工，完成工程量70% | 20400 | 4500 | 市建委 市交通运输局 栖霞区政府 |
| 53 | 栖霞区庐山路下穿尧兴铁路（小岗下道口平改立）工程 | 2020-2021 | 北起规划庐山路，以隧道形式下穿尧兴支线，平交穿过烷基苯专用线，南接现状燕尧路南段，全长约850米，道路红线宽35米 | 27000 | 四季度 | 完成征地拆迁，开展铁路立交桥及两侧道路施工 | 5307 | 808 | 市建委 市交通运输局 栖霞区政府 燕子矶新城 |
| 54 | 孝陵卫东沟罗汉巷束水桥涵改造工程 | 2019-2020 | 拆除原有桥梁，按照规划河道新建1座桥梁，上下游10米内河道清淤护砌等 | 400 | 200 | 完工 | 200 | 100 | 玄武区政府 |
| 55 | 麒麟路西延 | 2020 | 主干路，西起燕西线西侧、东至汇通路，长约1.14公里，红线宽52米 | 28900 | 一季度 | 基本建成 | 28900 | 2220 | 市建委 栖霞区政府 江宁区政府 仙林大学城 市地铁集团 |
| 56 | 马高路北延工程 | 2019-2021 | 南起宁杭公路，与沪宁高速交叉后止于金马路，道路全长1.644公里，道路红线宽度为40米（沪宁高速以北）、45米（沪宁高速以南） | 52800 | 26010 | 征地拆迁，路基桥涵施工 | 13200 | 2500 | 市交通运输局 栖霞区政府 |
| 57 | 尧红路（栖霞段）建设工程 | 2018-2021 | 西起玄武栖霞区界向东沿京沪铁路北侧，东至瑞霞路太龙路口，全长约3公里，标准规划路幅宽45米 | 93500 | 65000 | 跨线桥施工、具备施工条件段完成路面施工 | 16700 | 7500 | 市建委 栖霞区政府 |
| 58 | 马高路（秦淮段） | 2019-2020 | 南起永丰大道与紫霞路交叉口以南，北至撇洪沟（含撇洪沟桥涵），全长约555米，宽45米 | 10000 | 2000 | 完工 | 8000 | 2400 | 市建委 秦淮区政府 |
| 59 | 余粮路建设工程（一期） | 2019-2020 | 农机所—玄武栖霞区界，长约700米，实施道路建设及电力杆线下地 | 7100 | 1000 | 完工 | 6100 | 1200 | 市建委 玄武区政府 |
| 60 | 奥体大街-规二路 | 2020-2021 | 西起西城路、东至西春路，主线长约1.3公里，自西向东上跨南河、与凤台南路平交、下穿宁芜铁路、上跨小行路、地铁一号线、地铁十号线 | 54555 | 四季度 | 实施西城路—凤台南路段桥梁、道路施工 | 2000 | 200 | 市建委 雨花台区政府 建邺区政府 软件谷 |
| 61 | 嘉陵江东街 | 2020 | 西城路—凤台南路，支路，长约165米 | 3690 | 一季度 | 进行道路、桥梁施工 | 3690 | 553 | 市建委 建邺区政府 软件谷 |
| 62 | 城市道路小微堵点改造 | 2020 | 对主城六区24处交通拥堵点位进行改造 | 3658 | 二季度 | 完工 | 3658 | 2159 | 市建委 有关区政府 |
| 63 | 城市桥梁安全防护设施改造 | 2020 | 完成沪宁高速公路连接线桥—3、虎踞北路高架等第一批12座桥梁安全防护设施改造 | 14800 | 二季度 | 完工 | 14800 | 7400 | 市交通运输局 |
| 64 | 独柱墩抗倾覆加固改造 | 2020 | 下关大桥、共青团路高架桥等20座桥梁独柱墩抗倾覆加固改造 | 4980 | 二季度 | 完工 | 4980 | 2490 | 市交通运输局 |
| 65 | 城市道路大修 | 2020 | 对11条道路病害进行修复 | 4033 | 二季度 | 完工 | 4033 | 1271 | 市交通运输局 有关区政府 |
| （二） | 城市环境综合治理 |  |  | 1758300 | 584128 |  | 784519 | 173875 |  |
|  | 环卫设施建设工程 |  |  | 366600 | 31150 |  | 171300 | 69680 |  |
| 66 | 江南灰渣填埋场二期工程 | 2019-2020 | 设计填埋库容100万立方米，设计使用年限约10年 | 16800 | 7000 | 基本建成 | 9800 | 4900 | 市城管局 市城建集团 江宁区政府 |
| 67 | 江北废弃物综合处置中心一期建设工程（二阶段） | 2019-2020 | 新增300吨/日餐厨废弃物（食物残余）处置能力 | 29500 | 20000 | 进行设备单机调试、负荷调试 | 9500 | 5000 | 市城管局 市城建集团 浦口区政府 |
| 68 | 江北废弃物综合处置中心二期工程 | 2020-2021 | 位于江北环保产业园江北废弃物综合处置中心二期地块，占地35亩，对板桥餐厨厂设备再利用，餐厨垃圾处理规模200吨/日 | 15000 | 四季度 | 主体完工 | 7000 | 2800 | 市城管局 市城建集团 浦口区政府 |
| 69 | 城东废弃物综合处置中心 | 2020-2022 | 总规划生活垃圾转运2000吨/天、建筑垃圾处理系统包含拆除垃圾、装修垃圾各30万吨/年，低值可回收物、大件垃圾、有害垃圾共484吨/天 | 265100 | 四季度 | 完成征地拆迁，进场施工 | 126200 | 47480 | 市建委 市城管局 市城建集团 江宁区政府 秦淮区政府 |
| 70 | 园林绿化废弃物处理站建设工程 | 2020 | 在仙林大学城、河西各建设一座园林绿化垃圾处理站，各3000平方米，处理量各2000-3000吨/年 | 1200 | 一季度 | 完工 | 800 | 500 | 市绿化园林局 仙林大学城 河西新城 |
| 71 | 天井洼有机废弃物处理场封场及生态修复工程 | 2018-2021 | 库区生态修复、地下水治理、坝体防渗加固、道路修复、污泥堆放池处理等 | 19000 | 3250 | 完成70%工程量 | 10000 | 5000 | 市城管局 浦口区政府 |
| 72 | 水阁有机废弃物处理场二三号库区封场及生态修复 | 2019-2021 | 库区生态修复、地下水污染控制、坝体防渗加固、场内道路、附属设施改造以及环保教育基地等 | 20000 | 900 | 续建 | 8000 | 4000 | 市城管局 江宁区政府 |
|  | 城市公园及绿化建设 |  |  | 76361 | 15400 |  | 37943 | 13559 |  |
| 73 | 玄武湖景区环境整治提升 | 2019-2020 | 实施游客服务设施提升，包括停车场建设、主园路景观提升、游客中心改造、标识系统完善、厕所提升改造、信息化建设等 | 3900 | 2350 | 完工 | 1550 | 1100 | 市文旅局 |
| 74 | 红山森林动物园改造提升工程 | 2019-2021 | 新建南门（沈阳村地块），北门复建回迁项目以及园区内场馆、道路提档升级 | 21885 | 5000 | 完成虎馆、豹馆、熊馆、冈瓦纳片区、北门片区建设；雨林馆、草原区及澳洲区主体封顶 | 7000 | 2500 | 市旅游集团 |
| 75 | 红山森林动物园环境综合整治二期工程 | 2019-2020 | 将现状狮虎展区改造为本土物种展区；主干园路两侧林相改造；次干园路进行局部拓宽，对破损严重的游步道及架空栈道进行消险改造 | 1650 | 800 | 完工 | 850 | 740 | 市旅游集团 |
| 76 | 雨花台风景区环境整治提升 | 2019-2020 | 核心景区景观提升二期工程，景区内的路网、水环境、重要节点环境、室内装饰展陈等进行提升改造 | 6600 | 800 | 完工 | 5500 | 3300 | 雨花台烈士陵园 管理局 |
| 77 | 石头城遗址公园建设 | 2017-2021 | 新建遗址保护与展示建筑、兰圃、国防园新入口，配套设施工程；原有建筑物修缮、景观提升等。拟新建总建筑面积9203平方米，拟改造总建筑面积5014平方米 | 9918 | 3800 | 完成建筑主体施工 | 4285 | 995 | 市文旅局 |
| 78 | 第四届中国绿化博览会南京展园建设 | 2019-2020 | 完成南京展园建设，主要实施土建及绿化景观 | 740 | 300 | 完工 | 440 | 518 | 市绿化园林局 |
| 79 | 绿道建设 | 2019-2020 | 依托自然山体、郊野及城市公园、河道岸线、道路两侧等空间，建设绿道（含休闲步道）约114公里 | 13038 | 2350 | 完工 | 10688 | 378 | 市绿化园林局 有关区政府 |
| 80 | 南京南站核心区环境综合整治 | 2020 | 占地面积9万平方米，主要包含北广场人行交通梳理和道路改造、土方改良及地形塑造、亮化及配套服务设施改造，南北广场绿化提升 | 3400 | 二季度 | 完工 | 2500 | 1250 | 市建委 市南站综管办 |
| 81 | 青春广场项目 | 2020-2021 | 地块南接湖南路，北至规划的童家巷西延路，东临湖南路0405地块、市青少年宫，西至中山北路，占地面积约4.46万平方米 | 13000 | 三季度 | 基本建成 | 3000 | 1500 | 市城建集团 鼓楼区政府 |
| 82 | 市规划建设展览馆外部环境提升工程 | 2020 | 对展览馆东区和北区广场进行环境改造提升，占地面积约4100平方米，主要实施铺装、道路、围墙等改造，完善文化、休闲等配套服务功能 | 1190 | 二季度 | 完工 | 1190 | 714 | 市建委 |
| 83 | 卡子门世纪塔消险工程 | 2020 | 世纪塔钢拉索更换，塔体出新，塔下绿化改造 | 1040 | 一季度 | 完工 | 940 | 564 | 雨花台区政府 |
|  | 片区整治等 |  |  | 1307568 | 537378 |  | 568505 | 87839 |  |
| 84 | 滨江风光带整治提升、景观品质提升 | 2019-2021 | 实施滨江风光带河西段、江心洲段、鼓楼段、幕燕段、燕子矶滨江公园段、雨花三山矶段等环境整治及绿化景观工程，实施扬子江生态文明中心、滨江风光带展示厅周边环境提升，推进江北新区长江岸线湿地保护与环境提升一期工程 | 260362 | 94660 | 部分完工 | 105502 | 3865 | 市建委 市绿化园林局 市交通运输局 有关区政府 市旅游集团 |
| 85 | 明外郭—秦淮新河百里风光带高桥门节点环境综合整治 | 2019-2020 | 1．沿宁芜铁路两侧，北起运粮河，南至宁杭高速，西起银龙路，东至城东污水处理厂用地边界，并在上高路以南段向东西两侧拓展，西起绕城公路，东至规划秦淮东河，占地面积约25.66万平方米。实施征地拆迁，建设景观绿化、广场、水体、园路、城市家具及其他附属设施等； 2．北起运粮河，南至上高路，西起城东污水处理厂用地边界，东至十字河，占地面积约16万平方米，只实施征地拆迁 | 91500 | 79500 | 完工 | 12000 | 4800 | 市建委 秦淮区政府 |
| 86 | 主次干道环境综合整治 | 2019-2021 | 实施光华路、江北大道（三期）等5条道路环境综合整治项目 童卫路（中山门大街-苜蓿园东街）道路环境综合整治工程 | 310143 | 67830 | 部分完工 | 136813 | 8750 | 市建委 市城管局 市交通运输局 有关区政府 |
| 87 | 背街小巷环境整治 | 2020 | 完成8条街巷环境综合整治，在拆违的基础上，重点实施道路整治、管线下地、市政管线、绿化及附属设施完善提升等 | 23238 | 二季度 | 完工 | 23238 | 2954 | 市建委 有关区政府 |
| 88 | 片区环境整治 | 2019-2021 | 玄武区环东大-四牌楼等13个片区环境整治 | 290591 | 111602 | 部分完成 | 144390 | 33907 | 市建委 有关区政府 |
| 89 | 供电管线下地专项工程 | 2019-2020 | 完成一批10kv（含）以下供电管线下地工程，莫虎线110kv高压架空管线下地工程，变电站无功补偿改造 | 55219 | 11750 | 完成 | 42969 | 9825 | 市建委 有关区政府 市城建集团 |
| 90 | 香林寺沟片区环境综合整治 | 2019-2020 | 实施约4万平方米房屋征收拆迁，实施香林寺沟河道环境综合整治、香林沟路等4条街巷两侧建筑立面整治、香林寺路等3条街巷道路整治，实施佛心桥路拓宽改造、游园绿地建设、杆线下地等 | 108960 | 82036 | 完成征收拆迁，完成杆线下地、绿地地形整理、景观硬质铺装、道路建设、建筑立面整治等 | 26924 | 9972 | 玄武区政府 |
| 91 | 老旧小区整治工程 | 2020 | 整治主城老旧小区68个，建筑面积共216万平方米，其中，玄武区15个、秦淮区4个、建邺区16个、鼓楼区16个、栖霞区3个、雨花台区14个。继续推进既有住宅加装电梯工程 | 69351 | 一季度 | 完成 | 69351 | 11579 | 市房产局 有关区政府 |
| 92 | 城镇公厕新改建工程 | 2020 | 完成47座城镇公厕新改建，其中环湖办5座、玄武区6座、秦淮区9座、建邺区5座、栖霞区6座、雨花台区2座、江宁区8座、溧水区3座、浦口区1座、六合区2座 | 4768 | 四季度 | 完工 | 4768 | 1136 | 市城管局 有关区政府 |
| 93 | 光华门以东800米城墙遗址保护工程（明城墙遗址公园） | 2019-2020 | 东至省产品质量监督检测院、南至友谊村小区、西至御道街、北至光华东街19号，面积约1.4万平方米，实施棚户区房屋征收拆迁，贯通绿化带，完善城墙沿线慢行系统 | 91500 | 90000 | 完成征收、考古、复绿和环境整治 | 1500 | 525 | 市文旅局 |
| 94 | 南京城墙内部人防工事加固工程 | 2020-2021 | 在南京城墙内部人防工事结构检测及安全性评估后，对存在险情的人防工事进行维修加固 | 1500 | 一季度 | 对存在险情的人防工事进行维修加固 | 750 | 375 | 市文旅局 |
| 95 | 清凉门-仪凤门段城墙顶面残墙清理修缮工程 | 2020-2021 | 对清凉门至仪凤门段城墙顶面雉堞残墙进行清理加固，对顶面马道下沉部分进行处理，更换破损马道砖，清理加固顶面排水沟 | 435 | 一季度 | 对城墙顶面进行加固处理，更换破损马道砖，清理加固顶面排水沟 | 300 | 150 | 市文旅局 |
|  | 其他项目 |  |  | 7771 | 200 |  | 6771 | 2797 |  |
| 96 | 应急避难场所建设 | 2019-2020 | 完成国防园中心应急避难场所二期和汤泉九龙广场固定应急避难场所建设 建设团山公园、月鹭湖公园中心应急避难场所，建成白鹭洲公园南园等12处固定避难场所 | 2540 | 200 | 完工 | 2140 | 495 | 市建委 有关区政府 |
| 97 | 南京火车南站电梯大修工程 | 2020 | 对南站片区26部电梯进行整体维修，重要配件进行更换 | 431 | 二季度 | 完工 | 431 | 302 | 市南站综管办 |
| 98 | 南站地区出租车专用道建设工程 | 2020 | 利用锦绣街、江南路现有部分绿地、人行道，新建一条市区出租车排挡专用道，长约300米、宽8米，进一步优化南站地区交通组织和市区出租车排挡路线 | 400 | 二季度 | 完工 | 400 | 280 | 市南站综管办 |
| 99 | 南京火车站南广场站房平台空间整治工程 | 2020 | 对站房平台的二层送客平台约4000平方米地面、一层大厅吊顶（约1.2万平方米）、立柱、地面（约1万平方米）等以及负一层的吊顶、地面以及墙面等进行出新改造 | 2600 | 一季度 | 基本完成 | 2000 | 1000 | 市环湖办 |
| 100 | 2020年老旧路灯节能改造 | 2020 | 4154套老旧钠灯节能改造 | 1800 | 三季度 | 完成 | 1800 | 720 | 市城管局 秦淮区政府 |
| （三） | 水环境治理 |  |  | 1265258 | 202894 |  | 559746 | 204697 |  |
|  | 河道水环境整治提升 |  |  | 81627 | 1000 |  | 52627 | 22950 |  |
| 101 | 玄武区河道水环境提升 | 2020 | 完成东十里长沟、紫金山一沟、百水河（玄武段）等4个河道水环境提升工程 | 2157 | 二季度 | 完工 | 2157 | 777 | 市水务局 玄武区政府 |
| 102 | 秦淮区河道水环境提升 | 2020 | 完成友谊河（秦淮段）、南玉带河（应天大街段）、童子仓沟3个河道及水体水环境提升工程 | 3050 | 二季度 | 完工 | 3050 | 1098 | 市水务局 秦淮区政府 |
| 103 | 建邺区河道水环境提升 | 2020 | 完成怡康河、红旗北河、沙洲西河、幸福河等5个河道水环境提升工程 | 7410 | 二季度 | 完工 | 7410 | 2668 | 市水务局 建邺区政府 |
| 104 | 鼓楼区河道水环境提升 | 2020 | 完成下圩河、惠民河南闸泵站前池、外金川河下游等3个河道水环境提升工程 | 3160 | 二季度 | 完工 | 3160 | 1138 | 市水务局 鼓楼区政府 |
| 105 | 栖霞区河道水环境提升 | 2020 | 完成北十里长沟东支、黄马撇洪沟、百水河（栖霞段）、江南护厂河等5个河道水环境提升工程 | 12200 | 一季度 | 完工 | 12200 | 4392 | 市水务局 栖霞区政府 |
| 106 | 雨花台区河道水环境提升 | 2020 | 完成柏家河、和尚沟周边水系、蛤蟆石沟、南玉带河暗涵等4个河道水环境提升工程 | 8800 | 二季度 | 完工 | 8800 | 3168 | 市水务局 雨花台区政府 |
| 107 | 外秦淮河清淤工程 | 2020-2021 | 实施外秦淮河中和桥—三汊河口闸段约14.5公里河道清淤，减少内源污染、改善水环境、拓浚河道断面、提高防洪排水能力 | 40000 | 二季度 | 完成50%工程量 | 12000 | 7500 | 市水务局 市旅游集团 |
| 108 | 玄武湖东南湖清淤疏浚及生态治理工程 | 2019-2020 | 常态化清淤、配套沉水植物栽植和水生态修复等 | 4500 | 1000 | 完工 | 3500 | 2000 | 市水务局 市文旅局 |
| 109 | 南河综合整治完善工程（泵站改造） | 2020 | 更换进出水闸门4座，改造水泵控制柜，增加自控、监控系统，泵站出新 | 350 | 二季度 | 完工 | 350 | 210 | 市水务局 市水务集团 |
|  | 污水处理和收集系统建设 |  |  | 346378 | 66815 |  | 207419 | 77287 |  |
| 110 | 江心洲—城南污水处理厂连通一期工程 | 2019-2020 | 黄河路泵站至城南污水处理厂新建连通管约10公里 | 41205 | 10000 | 主体工程完工 | 31205 | 11932 | 市水务局 市水务集团 建邺区政府 雨花台区政府 |
| 111 | 城北—铁北污水系统连通一期工程 | 2019-2020 | 玄武湖污水泵站至铁北污水厂连通（南线） | 30980 | 12000 | 完工 | 18980 | 8541 | 市水务局 市水务集团 栖霞区政府 玄武区政府 |
| 112 | 仙林大道污水泵站扩建改造工程 | 2019-2020 | 规模从1.2万吨/日扩建至2.5万吨/日 | 1690 | 200 | 完工 | 1490 | 745 | 市水务局 市水务集团 |
| 113 | 2019年污水泵站改造工程 | 2019-2020 | 对江东、七桥瓮、岱山、莫愁湖、白鹭洲、玄截流、燕子矶、定向河等8座污水泵站实施内部工艺设备完善、电气自动化设备升级改造 | 2888 | 2000 | 完工 | 888 | 444 | 市水务局 市水务集团 |
| 114 | 八卦洲污水处理厂配套管网及片区雨污分流一期工程 | 2019-2020 | 建设鹂岛路、跃进西路、蒙学路等主干管，以及丽岛新城、丽岛花园等5个小区及周边企事业单位片区雨污分流 | 13120 | 8700 | 完工 | 4420 | 1005 | 市建委 栖霞区政府 |
| 115 | 智慧水务载体建设 | 2020 | 防汛防旱、项目管理、工程监测系统以及主城管网数据库二期建设等 | 2900 | 二季度 | 完工 | 2900 | 2000 | 市水务局 市水务集团 |
| 116 | 城北污水收集系统污水管网新改建工程 | 2019-2020 | 建宁路污水第二通道，东起中央北路，西至四平路，主要输送张王庙沟、南十里长沟流域污水以及收集沿途片区污水 更换金燕路、宝燕中路、宝燕南路、燕江路污水管道约3.4公里 | 26219 | 11500 | 完工 | 14719 | 7360 | 市水务局 市水务集团 |
| 117 | 江心洲污水收集系统污水管网新改建工程 | 2019-2021 | 实施乐山路、丰富路、鼎新路等12个片区的污水收集系统污水管网新改建工程 | 39719 | 4000 | 基本完成 | 28709 | 13194 | 市水务局 市水务集团 有关区政府 |
| 118 | 城东污水收集系统污水管网新改建工程 | 2019-2021 | 整治丁墙路等13条道路污水管网，修复管道长度共计约6公里 双桥门街、养虎巷（江宁路-中山南路）污水管道建设工程，管径d400-d800，长度2.3公里；旭光西路污水管道建设工程，管径d400-d600，长约0.6公里 凤信路（凤宁路—安德门大街段）建设DN800污水管道约380米 | 10342 | 2500 | 建成旭光西路污水管道工程，双桥门街等污水管道建设项目完成50%；其余完成 | 4742 | 2171 | 市水务局 市水务集团 有关区政府 |
| 119 | 城南污水收集系统污水管网新改建工程 | 2019-2021 | 铁南—中兴路污水泵站污水主通道建设；雨花台区国关片区污水主通道改造工程；凤汇大道—城南污水厂污水进水主干管建设 | 26958 | 6500 | 基本完成 | 18518 | 9259 | 市水务局 雨花台区政府 |
| 120 | 仙林污水收集系统污水管网新改建工程 | 2020-2021 | 文苑河污水主管迁改工程，学林路泵站及下游污水管道改造工程 | 7950 | 一季度 | 基本完成 | 4850 | 1940 | 市水务局 仙林大学城 |
| 121 | 主城六区片区雨污分流管网清疏修缮 | 2019-2021 | 玄武区内秦淮河、金川河、紫金山一沟等流域雨污水管网清疏修缮 秦淮区内秦淮河东段中段流域、内秦淮河南段等管网清疏修缮工程 鼓楼区外金川河流域、内金川河流域、鼓楼河西片区管网清疏修缮工程 建邺区幸福河、忠字河、怡康河流域等8个片区未改造的管网改造工程 栖霞区北十里长沟东支、南十里长沟、百水河流域片区雨污分流管网修缮工程 雨花台区农花河流域宁南片区，南玉带河流域雨花新村片区等雨污分流管网修缮工程 | 142408 | 9415 | 基本完成 | 75999 | 18697 | 市建委 主城六区政府 |
|  | 供水设施、排水防涝等 |  |  | 368972 | 76742 |  | 94630 | 47500 |  |
| 122 | 南京市主城区应急水源建设工程 | 2020-2021 | 新建综合应急泵站1座、敷设水库应急原水管约10公里（含隧洞段3公里），敷设原水输送管道约30公里，清水联通管约19公里，同步实施水库生态保护及水环境修复等 | 257600 | 一季度 | 主体完成60% | 60000 | 40000 | 市水务局 市水务集团 主城六区政府 |
| 123 | 溧水区新水厂建设工程 | 2018-2020 | 溧白路以西，中山东路东延以南。供水规模30万吨/天 | 106026 | 76742 | 完工 | 29284 | 6000 | 市水务局 溧水区政府 |
| 124 | 积淹水片区改造 | 2020 | 完成仙鹤门2号路、宁芜线长虹路道口等14处积淹水点改造 | 5346 | 二季度 | 完工 | 5346 | 1500 | 市水务局 有关区政府 |
|  | 流域治理及防洪减灾 |  |  | 468281 | 58337 |  | 205070 | 56960 |  |
| 125 | 长江南京八卦洲汊道河道整治工程 | 2018-2020 | 八卦洲头水下鱼嘴加固工程、右汊进口护底工程、洲头右缘深槽防护工程及洲头左缘、上坝、洲头右缘、天河口、燕子矶等护岸加固工程 | 47562 | 30062 | 完工 | 17500 | 6600 | 市水务局 |
| 126 | 滁河近期治理完善工程（六合段） | 2018-2020 | 滁河干流约46.17公里干流堤防加固、穿堤建筑物改造及河道疏浚等 | 52564 | 21600 | 完工 | 30000 | 13000 | 市水务局 六合区政府 |
| 127 | 水阳江干流左岸（小蔡河—乌溪河）堤防加固工程 | 2020-2021 | 加固加高高宣圩堤防长8.94公里、河道清障、迎水侧护坡，重建1座涵洞，重建1座电排站，新建3座引（排）水涵沉螺池 | 23310 | 三季度 | 开工 | 10000 | 3000 | 市水务局 高淳区政府 |
| 128 | 溧水区凌庄圩、三丫圩、章西圩泵站新建工程 | 2019-2020 | 溧水区凌庄圩泵站新建，设计流量8m3/s；章西圩泵站新建，设计流量14m3/s；三丫圩泵站新建，设计流量13m3/s | 7575 | 4075 | 完工 | 3500 | 1300 | 市水务局 溧水区政府 |
| 129 | 江宁区一干河治理工程 | 2020 | 加固堤防6.1公里；新建迎水坡防冲刷护砌长5.65公里，新建堤顶沥青道路6.1公里，堤身防渗处理长4.9公里 | 4600 | 一季度 | 完工 | 4600 | 2900 | 市水务局 江宁区政府 |
| 130 | 高淳区固城湖退圩还湖工程 | 2020-2023 | 新建堤防6.2公里，恢复自由水面6.41平方公里，改建取水泵站，小湖区清淤面积1.98平方公里，新建环湖近岸生态修复带12.3公里及人工湿地6处，新建3处排泥场，改建生态监测站1座 | 300000 | 一季度 | 完成总进度的30% | 110000 | 10000 | 高淳区政府 市水务局 |
| 131 | 骨干防汛消险 | 2020 | 27项骨干河道、穿堤建筑物及水库消险 | 14000 | 一季度 | 完工 | 14000 | 9300 | 市水务局 有关区政府 |
| 132 | 非骨干防汛消险 | 2020 | 6项非骨干河道及穿堤建筑物消险 | 3870 | 一季度 | 完工 | 3870 | 1160 | 市水务局 有关区政府 |
| 133 | 重点泵站更新改造 | 2020 | 全市9座农村重点泵站更新改造 | 4000 | 四季度 | 完工 | 4000 | 3000 | 市水务局 有关区政府 |
| 134 | 农村翻水线和村级泵站更新改造 | 2020 | 全市6条翻水线和50座村级泵站 | 4000 | 四季度 | 完工 | 4000 | 4000 | 市水务局 有关区政府 |
| 135 | 重点塘坝综合整治 | 2020 | 全市共11座重点塘坝综合整治 | 3000 | 四季度 | 完工 | 3000 | 2100 | 市水务局 有关区政府 |
| 136 | 市级防汛抢险基地建设 | 2019-2020 | 栖霞防汛抢险基地建设 | 3800 | 2600 | 完工 | 600 | 600 | 市水务局 |
| 三 | 民生保障 |  |  | 1093949 | 190366 |  | 306101 | 179759 |  |
| （一） | 医疗养老 |  |  | 688165 | 57400 |  | 182585 | 131552 |  |
| 137 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设 | 2019-2022 | 29.3万平方米，包括综合楼、门诊医技楼、住院部、地下车库、人防医院及配套用房 | 326589 | 29000 | 地下室基本完成，地上主体施工 | 93000 | 80000 | 市卫健委 |
| 138 | 机关医院综合楼改造 | 2019-2020 | 新建综合楼总建建筑面积约1100平方米，新建7400平方米，新建综合楼和室内装修，科委保留部分内部装修，食堂建设等，医疗专项，机电设备安装，室外工程 | 8856 | 4000 | 完成 | 4856 | 4000 | 市机关事务管理局 |
| 139 | 南京市第一医院（心血管病医院）河西院区改造工程 | 2018-2021 | 对原院区除2号楼以外改造，包含房屋内墙地面改造，配电房、中央空调、医疗设备、弱电系统等配套工程改造，以及道路绿化广场等室外配套工程 | 29303 | 14000 | 1号楼装修改造完成；医疗气体、手术室等配套完成，室外道路、广场、绿化完成 | 8000 | 8000 | 市卫健委 |
| 140 | 南京市儿童医院（广州路院区）改造工程 | 2018-2021 | 新建地下车库、门诊楼和病房楼改造、室外管道及景观绿化改造、外立面出新 | 17156 | 7500 | 门诊楼4-11层装修完成；新建地下车库主体结构完成；外立面出新完成100% | 3000 | 3000 | 市卫健委 |
| 141 | 南京市健康展示体验中心 | 2018-2020 | 土建安装 | 1204 | 1000 | 竣工 | 204 | 100 | 市卫健委 |
| 142 | 南京市中西医结合医院新建专科病房楼 | 2020-2023 | 新建专科病房楼总建筑面积约21000平方米，新增床位350张，新增停车位162辆；配建专科病房楼室外道路、广场铺装、绿化景观、管网及医疗专项工程 | 41620 | 二季度 | 完成征地拆迁，基坑支护及土方开挖 | 14888 | 10000 | 市卫健委 |
| 143 | 南京市颐养中心 | 2020-2025 | 总用地面积210亩，总床位数约3300张左右。包括护理院、养老服务实训基地、单元式养老、公寓式养老等 | 250000 | 一季度 | 一期开工建设，投入使用 | 50000 | 20000 | 市安居集团 溧水区政府 |
| 144 | 市青龙山精神病院老病房楼翻建工程 | 2019-2021 | 翻建两栋病房楼，建筑面积16081.8平方米 | 11799 | 1900 | 工程基本完工 | 7000 | 5532 | 市民政局 |
| 145 | 市祖堂山社会福利院门诊楼改造及排水整治 | 2020 | 对2600平方米门诊楼进行整体改造和布局调整，增设300吨/天医疗污水处理设备、500吨/天生活污水处理设备 | 1637 | 一季度 | 工程竣工 | 1637 | 920 | 市民政局 |
| （二） | 教育体育 |  |  | 203420 | 20800 |  | 43053 | 22600 |  |
| 146 | 南师附中学生宿舍、食堂综合楼 | 2018-2020 | 在校园内新建学生宿舍、食堂，总建筑面积19486.9平方米 | 11553 | 7000 | 项目竣工 | 4553 | 1000 | 市教育局 |
| 147 | 南京城市职业学院科技创业园 | 2019-2021 | 包括实训基地用房、培训用房及地下车库等配套设施。总建筑面积20995平方米 | 13652 | 3000 | 完成主体封顶 | 6000 |  | 市教育局 |
| 148 | 南京一中劳技楼抗震加固及恢复 | 2019-2020 | 抗震加固及恢复 | 1800 | 800 | 竣工 | 1000 | 800 | 市教育局 |
| 149 | 南京机电职业技术学院迁建项目一期配套工程 | 2020 | 包括满足4000名学生基本生活需要的一期工程的相关配套工程 | 8000 | 一季度 | 完成 | 8000 | 4800 | 市教育局 高淳区政府 市新工集团 市城建集团 |
| 150 | 城市轨道交通线网实训基地 | 2019-2022 | 实训基地由理论培训、实训、研发、体能训练、教员办公、学员宿舍、食堂及相关配套设施等组成，总建筑面积约2.78万平方米 | 38080 | 5000 | 主体结构封顶 | 6000 |  | 市地铁集团 |
| 151 | 南师附中科技实验中心楼抗震加固、内外出新及艺术中心外立面出新 | 2020-2021 | 实验楼抗震加固、外立面出新及艺术中心外立面出新，总建筑面积14955.35平方米 | 7829 | 一季度 | 抗震加固及外立面全部完成，完成部分室内装饰 | 3000 | 1500 | 市教育局 |
| 152 | 南京外国语学校太平北路校区配套设施建设工程 | 2020-2023 | 新增总用地面积约3016平方米，新增总建筑面积14446平方米，其中地上6031平方米，地下8415平方米 新建教学辅助用房，同时建设地下车库、室外道路及场地、绿化等配套设施 | 32508 | 三季度 | 桩基工程 | 2000 | 2000 | 市教育局 |
| 153 | 南京晓庄学院学前教育大楼和学生宿舍 | 2018-2021 | 建设学前教育大楼和学生宿舍 | 25916 | 5000 | 主体结构完成，内部装修 | 5000 | 5000 | 晓庄学院 |
| 154 | 南京晓庄学院实验实训楼和学生宿舍 | 2020-2022 | 项目拟建设三幢宿舍楼（地上10层，地下1层）和一幢实验实训楼（地上8层，地下1层），总用地面积30957.44平方米，总建筑面积100852平方米，其中地上建筑面积86212平方米，地下建筑面积14640平方米 | 58644 | 三季度 | 开工 | 5000 | 5000 | 晓庄学院 |
| 155 | 重竞技运动学校新建运动员公寓、举重馆及体育设施 | 2020-2021 | 因道路拓宽拆除原跑道、看台、网球馆，新建运动员公寓、举重馆、网球馆及体育设施等 | 5439 | 一季度 | 主体完成，装饰阶段 | 2500 | 2500 | 市体育局 |
| （三） | 文化 |  |  | 202364 | 112166 |  | 80463 | 25607 |  |
| 156 | 南京市青少年宫建设 | 2017-2020 | 总建筑面积67886平方米，其中地上建筑五层包括文化交流功能区、科技体验、公益服务与研发等；地下四层包括地下车库、辅助用房和设备用房等 | 57300 | 48300 | 完工 | 9000 | 5000 | 团市委 市城建集团 |
| 157 | 工人文化宫建设 | 2017-2020 | 职工之家、文化中心、体育中心、服务中心。总建筑面积7.3万平方米 | 63200 | 43000 | 工程竣工完成验收 | 20200 |  | 市总工会 |
| 158 | 松风阁维护保养暨内部设施提升工程 | 2019-2020 | 包括对松风阁建筑物进行维护保养、相关设施的更新改造，并实施展陈布展、雕塑及多媒体的制作 | 843 | 200 | 竣工 | 643 | 600 | 市委统战部 |
| 159 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆安（消）防系统提升及指挥中心改造工程 | 2019-2020 | 指挥中心改造、安防系统改造、消防系统改造等 | 1553 | 700 | 竣工 | 953 | 953 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 |
| 160 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆环境整治提升及文物库房改造工程 | 2019-2021 | 外墙水池改造、零星工程、绿化提升等 | 4990 | 1400 | 主体完成 | 3190 | 3190 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 |
| 161 | 南京城墙博物馆改扩建工程 | 2017-2020 | 拆除沈万三陈列馆部分建筑，利用该地块建设南京城墙博物馆。新建部分为地下两层，地上两层。建筑面积12696平方米 | 18226 | 8600 | 基本完工 | 9626 | 5000 | 市文旅局 |
| 162 | 南京城墙博物馆展陈工程 | 2017-2020 | 新建南京城墙博物馆内进行展陈设计建设（含文物征集） | 8000 | 2500 | 基本完成展陈设计及相应文物征集工作正式开馆 | 5500 | 2000 | 市文旅局 |
| 163 | 金陵图书馆地面沉降修复及功能区调整升级改造 | 2019-2020 | 对金陵图书馆地面沉降进行修复，并对现有功能区进行调整和升级。总改造面积5600.32平方米，其中地面沉降修复2316.32平方米，功能区域调整升级3284平方米 | 2219 | 1200 | 完成项目竣工验收，并正式投入使用，面向广大市民读者开放 | 1019 | 1019 | 市文旅局 |
| 164 | 江宁织造博物馆展厅升级改造 | 2018-2020 | 对织造厅、云锦厅、临展一厅及临展二厅进行改造，更换部分恒温恒湿展柜、博物馆专业灯具等设备设施 | 1076 | 596 | 项目完成 | 345 | 345 | 市文旅局 |
| 165 | 南京市双拥展览馆 | 2019-2020 | 双拥展览馆及相关附属工程（含设施迁移、土建主体、装饰、展陈、电力改造等） | 5057 | 3300 | 完成全部施工内容、完成竣工验收及决算上报，移交并正式开放 | 1757 |  | 市文旅局 |
| 166 | 人民大会堂文物修缮 | 2019-2020 | 文物本体修缮（含结构加固），消防安防、舞台灯光音响、内部装饰改造等 | 9870 | 2370 | 完成 | 7500 | 7500 | 市机关事务管理局 |
| 167 | 利济巷城市公共文化空间 | 2020-2021 | 文化空间用房、文化广场、地下空间、消防、电力、停车场等。总建筑面积5100平方米，其中地上1300平方米，地下3800平方米 | 6300 | 二季度 | 完成基坑支护，开展土方开挖 | 2000 |  | 市文旅局 |
| 168 | 渡江胜利纪念馆整体修缮改造工程 | 2020-2021 | 建筑外立面更换、建筑修缮与加固、建筑平面功能分区调整、机电系统更新改造、基本陈列全面改造出新、景观提升 | 7500 | 二季度 | 主体完成 | 7500 |  | 市文旅局 |
| 169 | 中国共产党南京历史馆 | 2020-2021 | 包括南京党史基本陈列馆、南京党史资料中心、南京党史文物征集与收藏中心（库房）、南京党史信息中心、口述党史采编中心、报告厅及其它附属配套用房等，总建筑面积11000平方米 | 15000 | 三季度 | 主体完成 | 10000 |  | 市委党史办 |
| 170 | 梅园新村纪念馆基本陈列局部提升及馆区环境升级改造 | 2020 | 梅园新村纪念馆目前基本陈列的局部展项进行优化提升调整补充，对馆区环境进行升级改造 | 1230 | 三季度 | 主体完成 | 1230 |  | 市文旅局 |
| 四 | 公共安全 |  |  | 609072 | 186854 |  | 155825 | 96200 |  |
| （一） | 公安基础设施建设 |  |  | 213792 | 50411 |  | 99625 | 40000 |  |
| 171 | 刑侦局解剖楼、枪弹检验室翻扩建 | 2019-2020 | 土建、装修（8926平方米） | 7339 | 2000 | 竣工 | 5339 | 3871 | 市公安局 |
| 172 | 刑事职业据点改造 | 2020 | 改造刑事职业据点用房 | 3362 | 一季度 | 完工 | 3362 | 2236 | 市公安局 |
| 173 | 派出所新、改、扩建 | 2018-2021 | 秦淮分局夫子庙派出所和灯会安保指挥部改造、建邺分局南苑派出所改造、鼓楼分局二板桥派出所新建等33个派出所新、改、扩建项目 | 79846 | 30731 | 秦淮分局夫子庙派出所和灯会安保指挥部改造等完工，江心洲派出所等开工建设 | 35445 | 14229 | 市公安局 |
| 174 | 交警业务用房建设 | 2019-2021 | 浦口分局交警大队迁建等10个交警业务用房建设项目 | 16693 | 5126 | 浦口交警大队迁建等项目完工，江北新区分局交警支队业务技术用房等项目开工建设 | 9867 | 4989 | 市公安局 |
| 175 | 看守所、拘留所建设 | 2019-2021 | 第二拘留所改造项目、溧水看守所室外工程改造、浦口看守所改造出新工程、六合分局看守所探视登记等候区改造出新 | 1656 | 200 | 第二拘留所项目开工，溧水看守所室外工程、浦口看守所改造出新、六合分局看守所改造出新等完工 | 1336 | 591 | 市公安局 |
| 176 | 市局、有关分局业务技术用房建设 | 2019-2021 | 市公安局治安支队业务用房维修改造、秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程等19个市公安局、公安分局业务技术用房建设项目 | 102095 | 12025 | 市公安局大礼堂结构加固和功能提升等项目完工，秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程等项目继续推进 | 41805 | 11615 | 市公安局 |
| 177 | 趸船建设 | 2019-2021 | 水上分局两艘警务执法趸船建设（五马渡及秦淮河），水上分局三山所、大厂所两艘警务执法趸船 | 2800 | 330 | 完工 | 2470 | 2470 | 市公安局 |
| （二） | 公安信息化建设 |  |  | 367307 | 135592 |  | 48000 | 48000 |  |
| 178 | 公安专网基础设施工程 | 2018-2022 | 基础通信网络优化和综合数据多网交换升级工程-系统集成部分 基础通信网络优化和综合数据多网交换升级工程-系统设备部分（二期） 基础通信网络优化和综合数据多网交换升级工程—系统集成部分（二期） 通信线路建设 | 11869 | 7312 | 南京市公安局通信线路建设完成立项。其余项目完成 | 735 | 735 | 市公安局 |
| 179 | 公安通信系统升级工程 | 2016-2022 | 数字高清视频会议系统扩容改造 350兆数字集群系统基站扩建和网络优化 高清视频会议系统补充建设 350兆无线通信系统扩建优化和应急配套建设 | 16905 | 7884 | 高清视频会议系统补充建设完成立项，350兆无线通信系统扩建优化和应急配套建设完成立项。其余完成 | 1031 | 1031 | 市公安局 |
| 180 | 数据智能采集网工程 | 2016-2022 | 空中“三道防线”技术建设 旅馆业综合信息采集应用系统 “智慧危管”信息化系统 全市智慧监控采集系统一期 户籍管理系统 空中“三道防线”技术建设—装备部分 全市智慧监控采集系统二期 “智慧危管”信息系统（二期） | 53742 | 23190 | 户籍管理系统开始建设，空中“三道防线”技术建设—装备部分开始建设，智慧监控采集系统二期完成立项。“智慧危管”信息系统（二期）完成立项 其余完成 | 3860 | 3860 | 市公安局 |
| 181 | 警务云计算暨大数据工程 | 2018-2022 | 警务大数据应用安全智能监管与审计系统 询（讯）问笔录转写系统 公安局“DQB”系统一期 警务云计算平台（一期） 智慧警务实战平台 南京市公安局集成验证实验室 | 49284 | 9375 | 南京公安智慧警务实战平台完成立项、南京市公安局集成验证实验室完成立项，其余完成 | 7473 | 7473 | 市公安局 |
| 182 | 视频图像科技防控工程 | 2017-2021 | 南京市公共安全视频监控建设联网应用一期[雪亮工程一期] 南京市公共安全视频监控建设联网应用二期 | 65394 | 32146 | 一期完成终验，二期启动实施 | 6704 | 6704 | 市公安局 |
| 183 | 公安业务应用系统升级工程 | 2018-2021 | 执法办案和网上督察系统建设项目 公安数字档案室二期等10个项目 | 18299 | 7195 | 警务效能监察系统升级建设（二期）完成立项，其余全部完成 | 5478 | 5478 | 市公安局 |
| 184 | 反恐维稳技术体系及特种装备建设工程 | 2016-2022 | 互联网舆情监测预警 互联网公开管理及信息安全监察等25个项目 | 72171 | 35757 | 继续推进建设 | 12804 | 12804 | 市公安局 |
| 185 | 智慧交通管理科技保障工程 | 2019-2022 | 多元交通信息感知信号智能控制项目（一期） 南京车管业务研判服务中心 南京市公安局智慧车管项目 高速公路综合信息管控及缉查布控系统项目（一期） 南京智慧交通可视化管控平台 | 40470 | 952 | 继续推进建设 | 3338 | 3338 | 市公安局 |
| 186 | 打防管控一体化指挥调度及刑事侦查技术手段建设工程 | 2018-2022 | 现场勘查与法庭证据技术手段建设-装备部分（一期） 刑侦情报专业应用系统等15个项目 | 34917 | 9401 | 继续推进建设 | 6159 | 6159 | 市公安局 |
| 187 | “互联网+”南京公安综合应用工程 | 2017-2021 | 南京市公安局“微警务”建设 “互联网+”自助签注、发证和自助照相系统（二期） 南京市公安局“微警务”建设升级项目 一体化在线政务服务平台一期 “互联网+监管”平台一期 | 4258 | 2381 | “互联网+”自助签注、发证和自助照相系统（二期）继设，其他完成 | 420 | 420 | 市公安局 |
| （三） | 其他安全设施项目 |  |  | 27973 | 850 |  | 8200 | 8200 |  |
| 188 | 消防站建设 | 2019-2021 | 仙林湖、宁南、白云亭、大明路和赛虹桥5个消防站建设 | 5897 | 850 | 完成主体建设 | 2550 | 2550 | 市消防局 |
| 189 | 市石化装备安全保障技术研发与应用江北基地建设 | 2020-2022 | 建设检验校验实验车间、研发中心大楼、罐车检验楼，总建筑面积31482平方米 | 17276 | 三季度 | 完成研发楼基础及地下室施工 | 3650 | 3650 | 市市场监督管理局 |
| 190 | 市安全局技术楼 | 2020-2021 | 机房建设 | 4800 | 二季度 | 完成结构加固工程施工；土建装饰工程进场施工，机房弱电系统进场施工 | 2000 | 2000 | 市安全局 |
| 五 | 公共管理 |  |  | 353217 | 106539 |  | 108379 | 93105 |  |
| （一） | 智慧政务 |  |  | 132762 | 10078 |  | 32868 | 30868 |  |
| 191 | 场馆信息化建设提升工程 | 2019-2020 | 建设运行支撑中心，建设综合管控平台和大数据平台 | 1299 | 400 | 竣工 | 899 | 899 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 |
| 192 | 南京市青少年宫新宫智慧型建设 | 2020 | 在市青少年宫迁建项目建安建设的基础上，实施智慧型项目建设，主要包括智慧型管理、服务和互动项目 | 10000 | 一季度 | 完成 | 10000 | 8000 | 团市委 |
| 193 | 南京市“网上文联” | 2018-2020 | 南京文艺资源数字化、南京文艺资源数据库、中华数字美术馆南京馆、移动端网上文联APP、视频演播直播系统、数字化小剧场 | 1085 | 844 | 完成项目建设 | 241 | 241 | 市文联 |
| 194 | 南京市农产品市场智慧管理平台 | 2019-2020 | 一期建设主要覆盖全市农产品市场零售终端，二期在一期建设的基础上进一步完善及拓展农产品市场供应链相关数据，覆盖全市农产品批发市场、冷链物流及储备基地等农产品生产经营信息 | 450 | 100 | 基本建设完成并投入运行 | 350 | 350 | 市商务局 |
| 195 | 南京城墙监测预警平台 | 2016-2021 | 对现存25.091公里南京城墙使用信息技术整合遗产信息资源，实现基于砖石构建的文化遗产监测、预警和展示管理 | 3000 | 980 | 与南京城墙博物馆同步投入使用 | 960 | 960 | 市文旅局 |
| 196 | 南京市实有人口信息动态监测和大数据分析应用服务外包 | 2017-2022 | 动态客流数据采集、动态客流对比分析、识别流程处置、识别研判分析、数据挖掘分析、管理支撑、大数据采集服务、大数据分析服务、软件开发服务 | 6430 | 3000 | 继续建设 | 603 | 603 | 市信息办 |
| 197 | 南京市社区网格化综合治理信息化平台（一期） | 2019-2020 | 整合各级政府部门涉及社区管理和服务的信息资源和系统，建设全市统一规范的社区网格化综合治理信息化平台 | 980 | 300 | 完成平台建设 | 680 | 680 | 市信息中心 |
| 198 | 南京市口岸业务公共服务平台（一期） | 2019-2020 | 依托国际贸易“单一窗口”和“智慧南京”建设成果，将口岸管理部门政务平台、口岸查验部门监管平台、口岸运营部门服务平台与南京市口岸业务公共服务平台整合 | 780 | 300 | 完成平台建设 | 480 | 480 | 市信息中心 市商务局 |
| 199 | 南京市房产交易及不动产登记平台（二期） | 2019-2021 | 依托南京市政务外网（内联区）和不动产登记业务网，完善不动产基础设施及安全设备，提升服务保障能力；建立完善业务管理相关平台 | 3255 | 800 | 完成平台建设 | 1660 | 1660 | 市规划资源局 市信息中心 |
| 200 | 南京港边防检查站机关营房迁建工程信息化建设 | 2020-2021 | 综合布线系统、程控交换系统、一卡通系统、综合安防系统、信息发布系统、梅沙机房系统、机要室系统、会议系统及指挥中心等12项系统的建设，并购置安装各系统相关配套设备 | 1000 | 一季度 | 完成部分模块建设 | 500 | 500 | 南京港边防检查站 |
| 201 | 内河船舶污染防治及应急管理系统 | 2019-2020 | “感知海事”技术装备、南京市交通运输局内河水域安全应急综合数据库、内河船舶污染防治及应急管理系统、信息安全等级保护等 | 894 | 534 | 完成 | 360 | 360 | 市交通运输局 |
| 202 | 南京市运用建筑信息模型（BIM）系统进行工程建设审查审批和城市信息模型（CIM）平台建设 | 2019-2021 | 研发南京市工程建设项目BIM规划报建系统；基于“多规合一”信息平台，整合更新试点区域二维、三维模型数据，研发构建空间可视化、附带属性信息的CIM平台，实现智能化审查审批；试点项目实现与规划信息平台，“多规合一”平台、工程建设项目审批系统等对接和数据共享 | 3753 | 750 | 完成BIM规划报建系统和CIM平台建设 | 1100 | 1100 | 市规划资源局 |
| 203 | 医用耗材阳光监管平台建设 | 2019-2020 | 医用耗材阳光监管平台建设、医用耗材招采信息系统升级、医用耗材价格信息采集系统升级、卫健委信息系统以及医院信息系统升级、医保信息系统升级 | 1295 | 800 | 完成建设 | 495 | 495 | 市医保局 |
| 204 | 南京市应急管理服务监管执法指挥调度综合平台 | 2019-2020 | 应用支撑平台建设，数据治理、风险防控等软件系统开发，以及指挥中心建设 | 2021 | 1000 | 完成建设 | 1021 | 1021 | 市应急管理局 |
| 205 | 南京市电子政务内网电子文件资源中心与电子政务外网电子文件管理安全支撑平台 | 2019-2020 | 实施电子文件管理中心建设工作 | 350 | 270 | 项目建设完成 | 80 | 80 | 市委机要保密局 |
| 206 | 南京市电子政务内网分中心 | 2020-2021 | 建设全市电子政务内网分中心 | 700 | 二季度 | 完成分中心机房建设 | 420 | 420 | 市委机要保密局 |
| 207 | 南京信创平台建设 | 2020 | 信创平台建设 | 500 | 一季度 | 完成项目建设 | 500 | 500 | 市委机要保密局 |
| 208 | 南京“政安通”平台功能扩展 | 2020 | 依托南京“政安通”移动政务安全云平台，整合市委办公厅、机要保密建设的现有全市性安全政务应用，在现有的南京政安通会议管理系统基础上进行功能扩展，实现用户端批量报名、名单导出，管理端数据自动筛选，鉴别功能，新增会议智能排座功能，完成管理端功能全部向移动设备迁移 | 200 | 一季度 | 完成项目建设 | 200 | 200 | 市委办公厅 |
| 209 | 机要保密局相关监测平台建设 | 2020-2021 | 机要保密局相关监测平台建设 | 770 | 一季度 | 完成中心建设和少部分重点单位接入 | 320 | 320 | 市委机要保密局 |
| 210 | 南京市新一代政务云建设 | 2020-2022 | 围绕城市治理对信息技术创新应用的需求，利用麒麟政务数据中心机房等基础条件，统筹建设云数据中心、系统软硬件、BIM/CIM平台、视频服务平台、人工智能支撑平台、物联网支撑平台，以及高水平网络支持能力，支撑各部门政务信息基础设施共建共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用有效协同 | 28000 | 一季度 | 启动项目建设。新增云服务基础软硬件，开发空间地理、人工智能等应用支撑系统，构建政务业务中台 | 2000 | 2000 | 市信息办 |
| 211 | 南京数字治理中心 | 2020-2022 | 推进数字资产的界定、归集和交易，谋划数字资产化的基础平台和交易平台，推进建设南京都市圈超级链；优化经济治理基础数据库、城市精细化管理和基本公共服务信息化基础平台，开发经济社会环境监测分析、政策制定等决策支持工具箱；升级“智慧南京中心” | 20000 | 一季度 | 启动建设领导驾驶舱，开展经济治理决策支持、城市精细化管理支撑、基本公共服务等城市治理信息化平台建设 | 3500 | 3500 | 市信息办 有关部门 |
| 212 | “我的南京”提档升级 | 2020-2022 | 通过可信用户身份认证、用户超级账户、统一支付平台，强化高水平的基础服务能力；开发完善城市交通、健康医疗等超级应用；打造新功能架构，优化服务方式、对象、范围及运营模式 | 6000 | 一季度 | 启动城市交通服务、健康医疗、南京都市圈等超级应用项目建设 | 1500 | 1500 | 市信息办 有关部门 |
| 213 | 南京“城市之眼” | 2020-2022 | 以长江“生态眼”建设为重要先导项目，继续完善高技术装备部署和数据分析，并为长江环境治理提供更精确的数据支撑；同时，进一步拓展建设内涵，在长江“生态眼”建设基础上构建“天、空、地”三位一体的南京“城市之眼” | 30000 | 一季度 | 启动项目建设。在生态环境、安全生产、城市管理等领域部署汇聚物联网传感设备，完善城市综合感知平台 | 3000 | 3000 | 市信息办 有关部门 |
| 214 | 数据驱动“新型公交都市”示范工程 | 2020-2022 | 基于5G背景下“按需出行、自动驾驶”场景开展新型公交都市建设，建设1个公共交通一体化数据中台，归集梳理各类交通数据，对城市交通应用形成支撑；面向3个领域，包括：交通行业治理、市民出行服务、新型交通工具及设施；联合相关部门，组织实施N个数据驱动交通应用项目 | 10000 | 一季度 | 启动“新型公交都市”示范项目建设，建设道路信号灯优化、按需订制公交、车路协同及自动驾驶等多源数据融合分析的典型应用场景 | 2000 | 2000 | 市信息办 有关部门 |
| （二） | 政务公共服务设施 |  |  | 220455 | 96460 |  | 75510 | 62237 |  |
| 215 | 南京市不动产档案馆 | 2019-2022 | 总建筑面积64558平方米。其中：地上建筑面积47796平方米，地下建筑面积16762平方米，主要建设内容为档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、档案管理用房等 | 70784 | 16152 | 完成基坑支护及桩基施工、土方开挖以及地下室结构施工 | 10000 | 10000 | 市规划资源局 |
| 216 | 南京市环境监测与应急中心 | 2017-2020 | 18层塔楼、一栋6层裙楼以及2层地下室 | 36000 | 30000 | 完成建设 | 10800 | 11000 | 市生态环境局 |
| 217 | 环境监测实验室配套 | 2019-2020 | 实验室工艺系统、气体管路系统、洁净室系统、通风及暖通新风系统、智能化管理系统及专用废水和废气处理系统等 | 6752 | 1300 | 完成建设 | 5452 |  | 市生态环境局 |
| 218 | 省市共建江苏省技术产权交易市场 | 2018-2020 | 项目在原南京科学会堂构筑物内部进行整体改造，改造总规模约17200平方米 | 8058 | 6626 | 完成建设 | 1432 | 1500 | 市科技局 |
| 219 | 南京市质量技术监督综合服务中心迁址购房装修 | 2020 | 南京市质量技术监督综合服务中心在新城科技园购置新业务用房，装修 | 9669 | 一季度 | 完成购房及装修 | 9669 | 5500 | 市市场监督管理局 |
| 220 | 南京市中级人民法院审判业务用房 | 2016-2021 | 拆除2-6号楼，新建地上27层地下4层，建筑面积44774平方米 | 50000 | 31926 | 完成幕墙施工；内装修施工完成1-20层；给排水、消防、照明、智能化等施工完成1-20层 | 16400 | 15000 | 市法院 |
| 221 | 国家智能测控产品质量监督检验中心（江苏） | 2019-2020 | 建设研发检测中心大楼，实验楼主楼和辅楼，建筑面积约21424平方米 | 13297 | 9085 | 建设完成 | 4212 | 4212 | 市市场监督管理局 |
| 222 | 南京市国防教育训练基地维修改造 | 2020-2022 | 建筑物屋顶防水、综合楼、人防训练场、室外训练场、公共设施维修升级改造；完成宾馆、生活服务中心、高炮馆、导弹馆、手枪射击馆、篮球场、网球场、大礼堂、观礼台、室外300米射击靶场维修改造；完成民兵武器装备仓库、国防教育设施设备等维修升级改造 | 6350 | 二季度 | 完成所有建筑物屋顶防水、综合楼（机关楼）、3栋学员楼、门卫（1、2号值班室）、人防训练场、室外训练场、公共设施维修升级改造 | 2700 | 1000 | 南京市民兵训练中心 |
| 223 | 武警南京支队一大队护坡治理和战备车库工程 | 2019-2020 | 护坡治理和新建车库 | 826 | 450 | 完工 | 376 | 376 | 武警南京支队 |
| 224 | 市级机关集中办公区办公用房维修改造 | 2019-2020 | 武庙遗址大门门楼、围墙等维修出新、机关大院21号楼维修等12个项目 | 7295 | 500 | 机关大院21号楼维修、二食堂维修等项目完成 | 5828 | 5828 | 市机关事务管理局 |
| 225 | 市级机关及下属单位办公用房维修改造 | 2019-2021 | 市场局珠江路发展大厦加装电梯等12个项目 | 11424 | 422 | 启动实施 | 8641 | 7821 | 市各相关单位 |